****

**แผนการดำเนินงาน**

**ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน**

**อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม**

**คำนำ**

เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน (๓) แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนพันให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนพันต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสนพัน

**สารบัญ**

**ส่วนที่ 1 บทนำ หน้า**

**1.๑ บทนำ ๒**

**๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน ๓**

**๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน ๓**

**๑.๔ ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน ๕**

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม ๗** 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) ๘

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) **๑๐** 2.๓ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02/๑) **๒๘**

.....................................

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

**ส่วนที่ ๑**

**บทนำ**

**๑. บทนำ**

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ภายใต้ระเบียบดังกล่าว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพันจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

**๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

(๑) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ

(๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๓) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

**๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

***ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน***

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

***ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน***

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

***ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน***

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

***ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทำแผนการดำเนินการเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น***

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

**คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา**

**คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ

**จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

**คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน**

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**เสนอผู้บริหารท้องถิ่น**

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน**

**ผู้บริหารท้องถิ่น**

**ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการฯ**

**แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

**๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

(๑) ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของ อบต. มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๒) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดจะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

2.๓ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02/๑)

แบบ ผด.02/๑ เป็นบัญชีครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีลำดับที่/ครุภัณฑ์/รายละเอียดครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ส่วนที่ 2** | | | | | |
| **๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม** | | | | | |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **คิดเป็นร้อยละของ** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ** | **หน่วยงาน** |
|  | **ที่ดำเนินการ** | **โครงการทั้งหมด** |  | **งบประมาณทั้งหมด** | **รับผิดชอบหลัก** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 3.33 | 100,000 | 1.05 | กองช่าง |
| 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 7 | 23.33 | 700,000 | 7.38 | กองช่าง |
| **รวม** | **8** | **27** | **800,000** | **8.43** |  |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต** |  |  |  |  |  |
| ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๑ | 3.33 | ๕๐,๐๐๐ | 0.53 | สำนักปลัด |
| ๒.๔ แผนงานงบกลาง | ๓ | 10.00 | ๖,๕๙๔,๘๐๐ | 69.51 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **4** | **13.33** | **6,644,800** | **70.03** |  |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย** |  |  |  |  |  |
| 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน | ๑ | 3.33 | 20,000 | 0.21 | กองช่าง |
| **รวม** | **๑** | **3.33** | **20,000** | **0.21** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ส่วนที่ 2** | | | | | |
| **๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม** | | | | | |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **คิดเป็นร้อยละของ** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ** | **หน่วยงาน** |
|  | **ที่ดำเนินการ** | **โครงการทั้งหมด** |  | **งบประมาณทั้งหมด** | **รับผิดชอบหลัก** |
| **๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** |  |  |  |  |  |
| ๖.1 แผนงานการศึกษา | ๙ | 30.00 | ๑,๕๐๘,๑๔๐ | 15.90 | กองการศึกษา |
| ๖.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | ๒ | 6.67 | 100,000 | 1.05 | กองการศึกษา |
| **รวม** | **11** | **36.67** | **1,608,140.00** | **16.95** |  |
| **๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข** |  |  |  |  |  |
| ๗.๒ แผนงานสาธารณสุข | ๑ | 3.33 | 100,000 | 1.05 | สำนักปลัด |
| ๗.๓ แผนงานงบกลาง | ๑ | 3.33 | 60,000 | 0.63 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **2** | **6.67** | **160,000** | **1.69** |  |
| **๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร** |  |  |  |  |  |
| ๘.1 แผนงานบริหารทั่วไป | ๔ | 13.33 | ๒๕๕,๐๐๐ | 2.69 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **4** | **13.33** | **255,000** | **2.69** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **30** | **100.00** | **9,487,940** | **100.00** |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่ ๓ การพัฒนาการค้าและการลงทุน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ำ สะพาน โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๔** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบแรงต่ำ หมู่ ๔ สายเมรุเผาศพฝั่งทิศตะวันออก-สะพานคลองส่งน้ำ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอธาตุพนม ในการดำเนินการ | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ ๔ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ  ธาตุพนม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | ๑ โครงการ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๔** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ข้างโรงเรียนบ้านดงขวาง – บ้านนางวิจิตรา ดีมิตร หมู่ ๑ | ช่องในกว้าง ๐.๓๐ ม. ช่องในสูง ๐.๓๐ ม. ผนังหนา ๐.๑๒ ม. พื้นรางหนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๑๓ ม. ฝาปิดหนา ๐.๑๒ ม. พร้อมวางท่อ pvc ขนาด ๘ นิ้ว ยาว ๗๑ ม. | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ ๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำต่อจากจุดเดิมหน้า รพ.สต.ไปทางบ้านนางอวยพร ชนะเคน หมู่ ๒ | ช่องในกว้าง ๐.๓๐ ม. ช่องในสูง ๐.๓๐ ม. ผนังหนา ๐.๑๒ ม. พื้นรางหนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๓๔ม. ฝาปิดหนา ๐.๑๒ ม. | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ ๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๔** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๓ | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ต่อจากจุดเดิมไปทางห้วยเชือม หมู่ ๗ | ท่อขนาด ๐.๖๐ ม. ระยะทาง ๕๑ ม. อ่างรับน้ำจำนวน ๒ อ่าง ขนาด กว้าง ๑๐๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ม. สูง ๑๑๐ ซม. พื้นรางหนา ๑๐ ซม. | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ ๗ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการปรับปรุงระบบประปา  หมู่ ๖ | วางท่อส่งน้ำพีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ระยะทาง ๔๑๔ ม. | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ ๖ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางลงน้ำโขง จากปางทางถนนชยางกูร- ถนนกลางโขง หมู่ ๘ | ขนาด กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ตารางเมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ ๘ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๔** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากกลางหาด-เขื่อนริมโขง  หมู่ ๕ | ขนาด กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๕ ตารางเมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ ๕ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากปากทางถนนชยางกูร – ถนนกลางโขง หมู่ ๓ | ขนาด กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ ๓ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | **๗ โครงการ** |  | **๗๐๐,๐๐๐** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**2.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๔** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการเงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | อุดหนุนเงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแสนพัน | ๕๐,๐๐๐ | อบต.แสนพัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **๑ โครงการ** |  | **๕๐,๐๐๐** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.๔ แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๔** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้น | ๕,๐๐๐,๐00 | อบต.แสนพัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด | 1,5๑๖,๘00 | อบต.แสนพัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว | 78,000 | อบต.แสนพัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **๓ โครงการ** |  | **๖,๕๙๔,๘๐๐** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่**

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย**

**๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๔** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการสำรวจรังวัดที่ดินสาธารณะ | จัดทำหลักแนวเขตพร้อมปักหลักเขตพื้นที่  สาธารณะประโยชน์ | ๒๐,๐๐๐ | ภายในเขตตำบลแสนพัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **๑ โครงการ** |  | **๒๐,๐๐๐** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

**6.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๔** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก  (ค่าจัดการเรียนการสอน) | 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพันทคีรี จำนวน ๒๐ คนๆ ละ 1,700 บาทต่อปี เป็นเงิน ๓๔,๐00 บาท  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีบุญเรือง จำนวน ๓๕ คนๆ ละ 1,700 บาทต่อปี เป็นเงิน  ๕๙,๕00 บาท | ๙๓,๕๐๐ | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพันทคีรี  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีบุญเรือง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.1 แผนงานการศึกษา** (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๔** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๒ | โครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพันทคีรี จำนวน 1๒ คนๆ ละ 300 บาทต่อปี เป็นเงิน ๓,๖00 บาท  2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีบุญเรือง จำนวน ๒๐ คนๆ ละ 300 บาทต่อปี เป็นเงิน ๖,๐00 บาท | ­๙,๖๐๐ | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพันทคีรี  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีบุญเรือง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  (ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) | 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพันทคีรี จำนวน 1๒ คนๆ ละ 430 บาทต่อปี เป็นเงิน ๕,๑๖0 บาท  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีบุญเรือง จำนวน ๒๐ คนๆ ละ 430 บาทต่อปี เป็นเงิน ๘,๖๐0 บาท | ๑๓,๗๖๐ | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพันทคีรี  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีบุญเรือง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.1 แผนงานการศึกษา** (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๔** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๔ | โครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) | ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพันทคีรี จำนวน 1๒ คนๆ ละ 200 บาทต่อปี เป็นเงิน ๒,๔00 บาท  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีบุญเรือง จำนวน ๒๐ คนๆ ละ 200 บาทต่อปี เป็นเงิน ๔,๐00 บาท | ๖,๔๐๐ | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพันทคีรี  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีบุญเรือง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพันทคีรี จำนวน 1๒ คนๆ ละ 200 บาทต่อปี เป็นเงิน ๒,๔00 บาท  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีบุญเรือง จำนวน ๒๐ คนๆ ละ 200 บาทต่อปี เป็นเงิน ๔,๐00 บาท | ๖,๔๐๐ | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพันทคีรี  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีบุญเรือง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.1 แผนงานการศึกษา** (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๔** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๖ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอาหารกลางวัน) | ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพันทคีรี จำนวน ๒๒ คนๆ ละ 2๑ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน เป็นเงิน ๑๐๒,๙๐๐ บาท  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีบุญรือง จำนวน ๓๕ คนๆ ละ 2๑ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน เป็นเงิน ๑๘๐,๐๗๕ บาท | ๒๘๒,๙๗๕ | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพันทคีรี  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีบุญเรือง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.1 แผนงานการศึกษา** (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๔** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๗ | ค่าอาหารเสริม (นม) | ๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพันทคีรี จำนวน ๒๐ คนๆ ละ ๘ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน เป็นเงิน ๔๑,๖๐๐ บาท  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีบุญรือง จำนวน ๓๕ คนๆ ละ ๘ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน เป็นเงิน ๗๒,๘๐0 บาท  ๓. โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน จำนวน ๑๗๐ คนๆ ละ ๘ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน เป็นเงิน ๓๕๓,๖๐0 บาท | ๔๖๘,๐๐๐ | -โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพันทคีรี  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีบุญเรือง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.1 แผนงานการศึกษา** (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๔** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๘ | โครงการจัดงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | ๒๐,๐๐๐ | อบต.แสนพันหรือโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  (โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน) | จำนวน ๑๗๐ คนๆ ละ ๒๑ บาท จำนวน  ๒๐๐ วัน | ๗๑๔,๐๐๐ | โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | **๙ โครงการ** |  | **๑,๖๑๔,๖๓๕** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๔** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการส่งเสริมงานประเพณีและกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | เช่น งานบุญมหาชาติ  วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันพืชมงคล วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ | ๔๐,๐๐๐ | อบต.แสนพัน,  อำเภอธาตุพนม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแสนพัน | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมตำบลแสนพัน | ๖๐,๐๐๐ | ภายในตำบลแสนพัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | **๒ โครงการ** |  | **100,๐๐๐** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

**7.๒ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๔** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด | ส่งเสริมรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ เช่น โรคไวรัสโคโรนา โรคไข้เลือด  ออก โรคไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า โรคมือเท้าปาก โรคอุจจาระร่วง ฯลฯ | ๑๐๐,๐๐๐ | ทั้ง ๘ หมู่บ้าน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | **๑ โครงการ** |  | **๑๐๐,๐๐๐** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7.๓ แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๔** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | อุดหนุนโครงการสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | ๖๐,๐๐๐ | ทั้ง ๘ หมู่บาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | **๑ โครงการ** |  | **๖๐,๐๐๐** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ**

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร**

**8.1 แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๔** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | ๑๘๐,๐๐๐ | อบต.แสนพัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย | เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินการ | ๓๐,๐๐๐ | ภายในตำบล  แสนพัน,  อำเภอธาตุพนม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ**

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร**

**8.1 แผนงานบริหารทั่วไป (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๔** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๓ | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอธาตุพนม | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | ๒๕,๐๐๐ | ท้องถิ่นอำเภอธาตุพนม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เตรียมข้อมูลในการจัดทำบัญชีรายการ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ๒๐,๐๐๐ | ทั้ง ๘ หมู่บ้าน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | **๔ โครงการ** |  | **๒๕๕,๐๐๐** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๔** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | ตู้เหล็ก | จำนวน ๑ ตู้  - มีมือจับชนิดบิด  - มีแผ่นปรับระดับ ๓ ชั้น  - มาตรฐาน มอก. | ๕,๙๐๐ | อบต.แสนพัน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **๑** |  | **๕,๙๐๐** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร**

**๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๔** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | เครื่องสูบน้ำ | จำนวน ๑ เครื่อง  - เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 160 ซีซี   (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)   (3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด   (4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต   (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ | ๘,๖๐๐ | อบต.แสนพัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **๑** |  | **๘,๖๐๐** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**๒.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๔** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค | - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4  แกนหลัก (4 core) จำนวน  1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้   1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3  GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก  (Graphics Processing Unit)  ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ   2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth (สำนักปลัด) | **๒๒,๐๐๐** | อบต.แสนพัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **๑** |  | **๒๒,๐๐๐** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |